

Vysoká škola technická a ekonomická

v Českých Budějovicích

*Okružní 10, 370 01 České Budějovice*

**ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ INTERNÍHO GRANTU**

1. Název interního grantu: Didaktické pomůcky – školní řezy součástkami silničních vozidel

 Katedra: Dopravy a logistiky

2. Hlavní řešitel:

 Příjmení, jméno, tituly: Ing. Ladislav Bartuška

 Pracovní zařazení: asistent

 Kontakt: e-mail: bartuska@mail.vstecb.cz tel.: +420 737 826 023

3. Spoluřešitelé:

 Příjmení, jméno, titul: Ing. Ondrej Stopka, PhD.

 Kontakt: D307P tel: +420 387 842 188

4. Anotace:

Projekt má přispět k rozvoji studijních programů Katedry dopravy a logistiky VŠTE. Jeho cílem je vytvořit výukové pomůcky a jeho vedlejším cílem je ozvláštnění interiéru VŠTE pomocí expozice výstupů.

5. Konkrétní výstupy:

Bude vytvořena expozice se školními řezy součástek osobních a nákladních automobilů (jak hnacích, tak konstrukčních). Tato expozice bude sloužit jako výukový materiál zejména pro předměty Technologie silniční dopravy a Dopravní prostředky.

6. Přínos k rozvoji VŠTE:

Studenti VŠTE budou mít možnost si prakticky vyzkoušet funkci jednotlivých součástek, což přispěje ke zkvalitnění výuky a také usnadní jejich nástup do praxe.

7. Cílová skupina:

Studenti VŠTE, návštěvníci VŠTE, akademičtí zaměstnanci VŠTE

8. Současný stav řešeného problému:

Katedra dopravy a logistiky disponuje kvalitní výukou, kterou chce rozšířit o možnost praktických ukázek. Cílová skupina tak bude mít možnost diskutovat nad výstupy projektu a lépe komunikovat nad probíranou problematikou.

9. Cíle řešení:

Výstupy poslouží ke zkvalitnění výuky na VŠTE a usnadnění nástupu absolventů VŠTE do praxe.

10. Harmonogram prací v roce 2015:

Aktivita 1: duben – červen 2015

Výběr a nákup součástek vozidel, nákup pracovních pomůcek a pojízdných stojanů na součástky (ochranné pracovní pomůcky, nářadí). Tato aktivita bude financována prostředky pro materiální náklady a drobný majetek.

Aktivita 2: červenec 2015

Stanovení umístění řezů vybranými součástkami. Tato aktivita bude financována z prostředků pro osobní náklady.

Aktivita 3: srpen – říjen 2015

Odborné provedení řezů, úprava stojanů pro bezpečné umístění a uchycení součástek. Tato aktivita bude financována z prostředků pro služby a nevýrobní náklady.

Aktivita 4: listopad 2015

Tvorba a tisk doprovodných posterů, popisových samolepek a závěrečné zprávy projektu. Tato aktivita bude financována z prostředků pro osobní náklady a materiální náklady a drobný majetek.

11. Rozpočet projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie** | **Částka [Kč]** |
| Dlouhodobý nehmotný majetek  | 0 tis. Kč |
| Materiální náklady, včetně drobného majetku  | 28 tis. Kč |
| Služby a náklady nevýrobní  | 12 tis. Kč |
| Osobní náklady  | 5 tis. Kč |

Specifikace položek (výpis plánovaných výdajů pro potřeby výběrového řízení pro referenta nákupu VŠTE):

Plánovanými výdaji jsou zejména nákup bodovacích kleští (cca. 12 tis. Kč) a výběr dodavatele služeb (cca. 12 tis. Kč).

…………………………………..

 Podpis hlavního řešitele