## Slide 1
Zlepšení průchodnosti studijních programů
8210-012/2019
Ing. Květa Papoušková
RNDr. Jana Vysoká, Ph.D.
Bc. Tereza Sýkorová

## Slide 2
Zlepšení průchodnosti studijních programů (8210-012/2019)
Ing. Květa Papoušková, RNDr. Jana Vysoká, Ph.D., Bc. Tereza Sýkorová
Cíl projektu
1.) Vytvořit nový předmět v programu KIPV
„Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti - ZKP“
Volitelný předmět v LS 2019/2020
2.) Připravit studijní materiál
„Sbírka příkladů pro studenty prezenční a kombinované formy“
3.) Podpořit publikační činnost akademických pracovníků
3 konferenční příspěvky (WoS)

## Slide 3
Zlepšení průchodnosti studijních programů (8210-012/2019)
Ing. Květa Papoušková, RNDr. Jana Vysoká, Ph.D., Bc. Tereza Sýkorová
Harmonogram projektových prací
04-06/2019
Rešerše dostupné a doporučené literatury, nákup publikací
Příprava sylabu předmětu ZKP
Příprava a odeslání 3 příspěvků na konferenci
Dočerpání prostředků projektu
Příprava učebních materiálů pro sbírku příkladů k předmětu ZKP
06-10/19
Přijaté články v recenzním řízení
Zakotvení nového předmětu v programu KIPV
Dokončení sbírky příkladů
Závěrečná zpráva o řešení projektu

## Slide 4
Zlepšení průchodnosti studijních programů (8210-012/2019)
Ing. Květa Papoušková, RNDr. Jana Vysoká, Ph.D., Bc. Tereza Sýkorová
Hlavní přínosy řešení
1.) Předmět splňuje požadavky řady náročných předmětů
Statistika (STA, STA_z), Operační výzkum 2 (OVY_2), Teorie rozhodování (N_TOR)
2.) Studijní materiál bude oporou pro studenty i vyučující
3.) Průzkum a zajištění odborné a aktuální literatury