**Příloha 1: Plán investičních aktivit na rok 2022**

1. **Shrnutí investičních aktivit pro rok 2022**

Na rok 2022 je naplánována pouze jedna investiční aktivita s objemem větším než 10 mil. Kč.

* Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa

1. **Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2022**

Cílem akce je výstavba Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapy o zastavěné ploše 1 033,65 m2 jakožto výukové a laboratorní kapacity VŠTE, která umožní optimalizovat a relokovat plošné kapacity v souvislosti s opuštěním pronájmu.

A. Údaje o akci jako celku, bez ohledu na konkrétní aktivity plánované pro rok 2022

Název akce: **Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa**

Předpokládané náklady akce bez DPH: 103 089 854,72,- Kč.

Realizace je stanovená na 4/2021 – 8/2023 (Časový rámec reprezentuje období od zahájení VŘ na zhotovitele stavby po zahájení provozu budovy).

Tato akce navazuje na prioritní cíle VŠTE, konkrétně:

* Operační cíl 2: C) Budovat infrastrukturu pro zajištění kvalitního vzdělávání a zavádění nových metod do výuky
* Operační cíl 4: A) Zajišťovat rozvoj výzkumné infrastruktury a personálních kapacit

Realizace projektu taktéž navazuje na potřebu synergicky doplnit již realizované projekty, například:

* ESF II – VŠTE CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0013339
* Kurzy pro společnost 4.0 CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_031/0011591
* Rozvoj studijního prostředí VŠTE – zkvalitnění vzdělávací infrastruktury CZ.02.2.67/0.0/0.0/17\_044/0008566
* Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na VŠTE CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_027/0008499
* Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro rok 2016–2018 • Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro rok 2019–2020 • Rekultivace asfaltové plochy ETE 09\_19 (Spolufinancováno nadací ČEZ)

B. Aktuální stav investiční akce a postup prací v roce 2022

V období 2021-2025 má VŠTE v plánu realizovat výše uvedenou investiční akci s plánovaným objemem výdajů větším než 70 mil. Kč včetně DPH. Jedná se o výstavbu Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapa, kde je zároveň schváleno krytí nákladů z programového financování MŠMT – program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Žádost o poskytnutí dotace ze zmíněného programu byla schválena v celkové výši 43 881 114,59 Kč včetně DPH.

Cílem akce je výstavba Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapy o zastavěné ploše 1 033,65 m2 jakožto výukové a laboratorní kapacity VŠTE, která umožní optimalizovat a relokovat plošné kapacity v souvislosti s opuštěním pronájmu. Výstavba Sdružených víceúčelových laboratoří II. etapy je nutná z důvodu zajištění odpovídající výukové kapacity pro akreditované studijní programy (zaměřené na praktickou výuku), dále pro naplnění akreditačních standardů u technických studijních programů z hlediska odborného, prostorového i organizačního. Realizace se týká všech studijních programů VŠTE.

V odevzdané žádosti o poskytnutí dotace harmonogram akce byl stanoven následujícím způsobem, nicméně však došlo k posunu zahájení výběrového řízení na zhotovitele.

* Zadávací řízení na zhotovitele stavební části akce: 4/2021 – 8/2021
* Podpis smlouvy o dílo na zhotovení stavby: 8/2021
* Realizace stavby: 9/2021 – 11/2022
* Kolaudační řízení: 11/2022 – 12/2022
* Uvedení do provozu 8/2023

**Popis aktuálního stavu řešení investiční akce:**

**Plán prací pro rok 2022**

S ohledem na časový posun je předpoklad výběrového řízení stanoven na rok 2022. Aktuálně se řeší zadávací dokumentace pro zhotovitele stavby, která je ve fázi přípravy. Pro rok 2022 předpokládáme i zahájení výstavby.

Předpokládaný objem výdajů v roce 2022 bude financován z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol ve schválené výši 43 mil. Kč vč. DPH.

**3. Souhrnná informace o pořizování strojního a přístrojového vybavení v roce 2022**

V období mezi kolaudací a uvedením do provozu proběhne vybavení vybudovaných prostor nábytkem, stroji a zařízením, aby mohl v těchto prostorách standardní provoz (výuka, výzkum, aj.). Předpoklad vybavení laboratoří je stanoven na rok 2023-2024.