## Slide 1
Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2016 – 2018 Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2017
1
Notes: 1

## Slide 2: Obsah
Řešení institucionálního plánu v roce 2017
Dílčí části projektu
A ) Vnitřní vybavení Centrálních laboratoří VŠTE, Centra odborné přípravy a rekonstrukce budovy D
B) Vnitřní soutěž (IGS)
Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2017
  Základní přehled

## Slide 3: Dílčí části IP 2017
Institucionální plán VŠTE 2017
A ) Vnitřní vybavení Centrálních laboratoří VŠTE, Centra odborné přípravy a rekonstrukce budovy D
B) Interní grantová soutěž

## Slide 4: Část A
Vnitřní vybavení Centrálních laboratoří VŠTE, Centra odborné přípravy a rekonstrukce budovy
Specifikace dílčích cílů roku 2017
Realizace této projektové části měla za cíl:
Dovybavení Centrálních laboratoří VŠTE v částech:
  učební a laboratorní prostory,
  technické a obslužní místnosti,
  ostatní prostory.
Vybavení Centra odborné přípravy.
Rekonstrukce stoupacího potrubí v budově D.
Hlavní řešitel: Ing. Jaromír Vrbka
Rozpočet projektu: 7 036 000,- Kč
Investiční prostředky: 6 568 000,- Kč
Neinvestiční prostředky: 468 000,- Kč
  1. Dílčí části IP 2017

## Slide 5: Část A – naplnění ukazatelů
Dílčí IP VŠTE 2016 - 2018 | Měřitelný ukazatel výkonu | Výchozí hodnoty k roku 2015 | Cílové hodnoty k roku 2018 | Dosažené hodnoty k 31. 12. 2017 | Komentář
Vnitřní vybavení Centrálních laboratoří VŠTE a rekonstrukce budovy D | Vybavení učebních a laboratorních prostor | 0 | 13 | 13 | Provoz sdružených centrálních laboratoří byl slavnostně zahájen dne 20. 6. 2016. Vybavení učebních prostor bylo doplněno o: -Software PC CRASH -Tiskárna 3D Raise N2 Plus
 | Vybavení technických a obslužních místností | 0 | 7 | 7 | Provoz sdružených centrálních laboratoří byl slavnostně zahájen dne 20. 6. 2016.
 | Vybavení ostatních prostor | 0 | 6 | 6 | Provoz sdružených centrálních laboratoří byl slavnostně zahájen dne 20. 6. 2016.
Centrum odborné přípravy | Finalizace 1. etapy | 0 | 1 | 1 | Vybavení Centra odborné přípravy VŠTE bylo v roce 2016 doplněno o zařízení: CNC OHÝBAČKA TRUBEK Keramická pec KITTEC X -LINE
 | Finalizace 2. etapy | 0 | 1 | 1 | V roce 2017 bylo Centrum odborné přípravy dovybaveno o zařízení: -Lis ohraňovací TruBend 3100 - Svářečka FroniusVARIOSYNERGIC 4000 - Pásová pila Bomar s válečkovým dopravníkem - Spalovací čelní vozík TOYOTA - Kompresor GA 15FF 10CE
 | Finalizace 3. etapy | 0 | 1 | 0 | Bude realizováno v dalším období (2018).
Rekonstrukce stoupacího potrubí v budově D | Rekonstruované stoupací potrubí v nadzemních podlažích hlavní správní budovy D | 0 | 6 | 4 | Realizace aktivity byla původně plánována v průběhu roku 2016, s ohledem na další investiční akce roku 2017 byla přesunuta i tato, aby se některé stavební zásahy nemusely provádět opakovaně.
  1. Dílčí části IP 2017

## Slide 6
Vnitřní soutěž (IGS)
Specifikace dílčích cílů roku 2017
Cílem pro období 2017 bylo vyhlásit interní soutěž s alokací cca 782 tis. Kč. S maximální dobou trván projektů jeden rok. Tento cíl byl naplněn.
  Celkem bylo podáno 12 projektových žádostí.
  Podpořeno bylo 11 projektů.
  Úspěšně realizováno bylo 11 projektů.
Hlavní řešitel: Ing. Jaromír Vrbka
Rozpočet projektu: 718 000,- Kč
Neinvestiční prostředky: 718 000,- Kč
Část B
  1. Dílčí části IP 2017

## Slide 7
Hlavní řešitel | Název projektu
doc. Ing. Ján Kmec, CSc. | Rozvoj technických oborů v oblasti mechatroniky („elektro auto“)
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D. | Podpora laboratorní výuky v oboru stavitelství
Ing. Ondrej Stopka, PhD. | Podpora laboratorní výuky v dopravě a logistice
doc. RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D. | Diferenciální geometrie na homogenních prostorech
Ing. Ján Majerník, PhD. | Podpora laboratorní výuky ve strojírenství
Ing. Veronika Machová | Podpora rozvoje znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňovaní
Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D. | Komparace podnikového vzdělávání a etického řízení v ČR a na Ukrajině a rozhodovací kompetence manažerů v oblasti řízení lidských zdrojů, strategického managementu a inovací v České republice
Ing. Petra Martíšková, Ph.D. | Využití SW pro grafické zpracování výstupů v rámci pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti Katedry marketingu a cestovního ruchu
Ing. Lukáš Polanecký | Nákup upgradu licence SW Mathematica za účelem zkvalitnění výukového procesu a podpory vědecké činnosti v rámci předmětů Nauka o podniku a Nákup a řízení zásob
doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD. | Projektové vyučování v technickém vzdělávání
PhDr. Jan Gregor, Ph.D | Multiekvivalentní elektronický interaktivní slovník klíčové terminologie technických oborů VŠTE (čeština, angličtina, němčina, ruština)
Seznam realizovaných projektů IGS 2017
Část B - naplnění ukazatelů
  1. Dílčí části IP 2017

## Slide 8
Dílčí IP VŠTE 2016 - 2018 | Měřitelný ukazatel výkonu | Výchozí hodnoty k roku 2015 | Cílové hodnoty k roku 2018 | Dosažené hodnoty k 31. 12. 2017 | Komentář
Interní grantová soutěž | Výzva | 0 | 3 | 2 | Výzva k podávání projektů do IGS pro rok 2017 byla vypsána dne 1. 3. 2017
 | Počet podaných projektů | 0 | 30 | 40 | Podávání projektů proběhlo od 1. 3. do 30. 3.2017. Do IGS se podalo 12 projektů.
 | Počet podpořených projektů | 0 | 15 | 30 | Zasedání komise IGS ke schválení projektových žádostí proběhlo dne 13. 4. 2017
 | Zapojený řešitel | 0 | 15 | 59 | U obhájených projektů bylo celkem 9 hlavních řešitelů a 11 17 spoluřešitelů.
 | Závěrečná zpráva projektu | 0 | 15 | 25 | Závěrečné zprávy byly u všech obhájených projektů předloženy.
 | Úspěšná obhajoba | 0 | 15 | 25 | Obhajoba projektů proběhla dne 18. 12. 2017, kde komise posuzovala, zda byl projekt obhájen či nikoliv. U neúspěšných projektů bylo hlavním problémem nedodržení formálních náležitostí a věcné podstaty projektů.
Část B - naplnění ukazatelů
  1. Dílčí části IP 2017

## Slide 9
Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2017
Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS
Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření: d) Podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy a dalších aktivit vysokých škol upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol
Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů
Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření: Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR
3. Centralizované rozvojové projekty

## Slide 10
Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS
(Řešitel: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. ; Kontaktní osoba: Ing. Michal Žemlička)
Rozpočet projektu: 114 000,- Kč*
Investiční prostředky: 0,- Kč
Neinvestiční prostředky: 114 000,- Kč
*Předložen ve výši 262 000,- Kč před realizací krácen.
Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů
(Řešitel: Ing. Marie Padrtová*; Kontaktní osoba: Jan Holba)
Rozpočet projektu: 260 000,- Kč
Investiční prostředky: 145 000,- Kč
Neinvestiční prostředky: 115 000,- Kč
* Dne 24. 8. 2017 oznámena změna řešitele ze zdravotních důvodů na Ing. Jaromíra Vrbku
** Dne 29. 1 . 2018 proběhla na VŠTE kontrola realizace CRP prostřednictvím účasti zástupce MŠMT na interním oponentním řízení, realizace projektů byla bez připomínek
3. Centralizované rozvojové projekty

## Slide 11
Děkuji Vám za pozornost.