**š  
Zápis z porady projektového týmu projektu InCities**

Datum: 13. 11. 2018 14:00-15:00

Místo: VŠTE v ČB, D615

Přítomní: členové týmu: Schmeidler, Kramářová, Prušková, Ližbetinová, Šál, Nývlt,   
ostatní: Stehel, Vyskočilová

Omluveni: Bartuška – přítomen přes videohovor

*Po poradě následovaly další dílčí komunikace mezi většinou členů týmu, tyto závěry jsou přidány do zápisu kurzívou, pro lepší odlišení*.

**Průběh porady:**

1. Poděkování za přispění k přijetí projektu k financování.
2. Informace o skutečnosti, že se očekává krácení finančního rozpočtu projektu o cca 25%. Po obdržení definitivního znění rozhodnutí bude rozhodnuto o případných změnách v položkách rozpočtu a projednání finálních úvazků jednotlivých řešitelů. *S panem prorektorem bylo následně dohodnuto finanční řízení přímo vedoucím KSTA, s tím, že první měsíce ustavení a stabilizace projektu bude projednávána za účasti pana prorektora.*
3. Členové týmu byli vyzváni, aby se seznámili s projektem a přihlásili se k řešení dílčích úkolů a oblastí výzkumu. *Vzhledem k tomu, že na finalizaci projektu a jeho podání na TAČR se poslední týden před podáním podíleli samostatně všichni členové týmu za KSTA i ÚPS, toto považujeme za neaktuální výzvu. Velice stručná charakteristika zapojení členů týmu následuje:*
   1. Schmeidler – předpokládáme zapojení zejména v zajištění a řízení vhodných článků a zajištění jejich publikace ve vhodných periodikách a zejména v zajištění zpracování finální odporné publikace.
   2. Bartušk*a – oblast dopravního inženýrství, analýza datových výstupů z výzkumu, návrhy řešení,* analýza pozemních komunikací, analýza norem, průzkum dopravního chování obyvatel, starších a dalších segmentů.
   3. Kramářová *– sociální, urbanistické a územně plánovací oblasti projektu,* komunikace se zástupci sídel a širokou veřejností, průzkum a analýza stávajícího stavu problematiky v sídlech, návrhy řešení úprav z hlediska územního plánování.
   4. Ližbetinová *– synergie humanitních oblastí a zpracování a analýza dat získaných z výzkumu.*
   5. Šál *– podpora týmu v oblasti průzkumů v terénu, průzkumu dopravního chování, zpracování a analýzy získaných dat.*
   6. Prušková *– návaznost informací na datové systémy ČR, provázanost informací*
   7. *Nývlt – projektové řízení, zpracování a analýza dat získaných z výzkumu.*
4. Harmonogram:
   1. začátek prosince, po obdržení definitivního znění schváleného projektu schůzka s panem prorektorem, finální dořešení základních okruhů financování a lidských zdrojů,
   2. *cca polovina prosince, schůzka s důležitými zástupci města Chotěboř, za účelem informování o získání projektu a stanovení priorit z hlediska města Chotěboře a projektového týmu pro první rok práce na projektu – zajistí Kramářová,*
   3. *cca druhá polovina prosince DTTO v Milevsku, žádost na pana prorektora o pomoc při zajištění komunikace se zástupci města Milevsko – komunikaci zajistí Kramářová,*
   4. *začátek ledna, 3. 1. 2019 ve 13:00 schůzka celého týmu na VŠTE v D 615, na poradě bude nutno stanovit podrobný harmonogram na rok 2019, stanovit milníky a odpovědnosti členů týmu za provádění konkrétních kroků.*
5. Různé – bylo konstatováno, že je rovněž nutno se zaměřit i na jiné než pouze projektem cílené skupiny obyvatel (mimo seniorů a rodičů s dětmi i žáci ZŠ, studenti SŠa pracující) a dále na průzkum intenzita pohybu chodců a jejich chování s ohledem na jednotlivé cílové skupiny, dopravního chování obyvatel okolních obcí, zejména na parkování (jeho kapacity a umístění v rámci měst apod.). Také byla diskutována možnost simulace v MATLABu, využití dostupných sekundárních dat a zvážení dalších výstupů v podobě návrhů na zlepšení norem na budování komunikací.
6. Bylo dohodnuto vytvoření centrální tabulky s odkazy na kontakty (telefon, e-mail) na jednotlivé řešitele a zainteresované osoby.

**Usnesení:**

1. Po obdržení definitivního vyjádření TAČR bude provedeno (za účasti pana prorektora, vedoucího KSTA a vybraných členů týmu) přenastavení financování v oblastech, dle připomínek TAČR.
2. Návrh na komunikaci o tom, ve kterých oblastech se kdo bude prioritně angažovat – je již součástí tohoto zápisu – *kurzívou*.
3. Příští pracovní porada bude 3. 1. 2019 ve 13:00, v místnosti D 615.

**Rozdělovník:**

Stehel, Vyskočilová, Schmeidler, Bartuška, Kramářová, Ližbetinová, Prušková, Šál, Nývlt