## Slide 1: Optimalizace logistických procesů ve stavebnictví
Autor práce: Bc. Andrea Jindrová
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, PhD.
Oponent práce: Ing. Lumír Pečený, PhD.
České Budějovice, červen 2020

## Slide 2: Cíl práce
  Cílem této práce je provést analýzu logistických procesů probíhajících při stavbě rodinného domu a na základě této analýzy navrhnout řešení, které povede k jejich optimalizaci. Dílčím cílem je zhodnocení navrhnutého řešení.

## Slide 3: Společnost Omega s.r.o.
Stavitelská firma
Založena roku 2011
Účast převážně na developerských projektech
Předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

## Slide 4: Organizační struktura společnosti
Jednatel
Stavbyvedoucí
Zedník 1
Zedník 2
Zedník 3
Zedník 4

## Slide 5: Metodika zpracování
Sběr, shromažďování a zpracování dat
Pozorování a dotazování
Analýza dat
Diagram příčin a následků – Ishikawův diagram
Ganttův diagram
Metoda kritické cesty (CPM)

## Slide 6: Projekt Stromovka
Rodinný dům o dvou bytových jednotkách se dvěma nadzemními podlažími
Sestavení průběhu projektu na základě krycího listu soupisu prací
66 činností
10 etap

## Slide 7: Analýza projektu
Nákladová analýza
Časová analýza
Analýza rizik
Analýza zdrojů

## Slide 8: Průběh stavby před optimalizací
Začátek stavby: 10. 1. 2020
Konec stavby: 12. 4. 2021
Délka trvání: 15,12 měsíců
Celkem práce: 3,51 roku
Náklady: 10 908 141,6 Kč

## Slide 9: Průběh stavby po optimalizaci č. 1
Začátek stavby: 10. 1. 2020
Konec stavby: 13. 1. 2021
Délka trvání: 12,12 měsíců
Celkem práce: 3,51 roku
Náklady: 10 908 141,6 Kč

## Slide 10: Průběh stavby po optimalizaci č. 2
Začátek stavby: 10. 1. 2020
Konec stavby: 25. 2. 2021
Délka trvání: 13,56 měsíců
Celkem práce: 2,96 roku
Náklady: 10 952 867,28 Kč

## Slide 11: Průběh stavby po optimalizaci č. 3
Začátek stavby: 10. 1. 2020
Konec stavby: 23. 1. 2020
Délka trvání: 11,61 měsíců
Celkem práce: 2,96 roku
Náklady: 10 952 867,28 Kč

## Slide 12: Úspora času jednotlivých opatření
Chart: Měsíce
| Úspora při zavedení opatření návrhu č. 1 | Úspora při zavedení opatření návrhu č. 2 | Úspora při zavedení opatření návrhu č. 3
Úspora času | 3 | 1.56 | 3.51

## Slide 13: Měsíční zisk při zavedení jednotlivých opatření
Chart: 
| Před optimalizací | Po optimalizaci č. 1 | Po optimalizaci č. 2 | Po optimalizaci č. 3
Měsíční zisk před optimalizací | 270625.56 | 270625.56 | 270625.56 | 270625.56
Rozdíl oproti zisku před optimalizací | 66986.52 | 27835.56 | 77964.68

## Slide 14: Závěrečné shrnutí
Úspora času
Navýšení měsíčního zisku

## Slide 15: Děkuji za pozornost

## Slide 16: Otázky vedoucího
Byly výstupy práce konzultovány s firmou?
Souhlasí časové údaje se skutečně odvedenou prací na projektu?
Jak bude řešen pracovník jeřábu?

## Slide 17: Otázky oponenta
Myslíte, že firma, která má zaměstnané jenom zedníky, zaručuje komplexně kvalitu prací ve všech oborech potřebných k realizaci stavby rodinného domu?
Na základě jakých kritérií firma vybírá např. instalatéry, elektrikáře apod.?
Byla k jednotlivým úkonům započítána i časová rezerva pro mimořádnosti?
Při zvýšení počtu pracovníků se náklady nezmění?