## Slide 1: „Výrobní a logistický proces ve společnosti Texodo spol. s r. o. “
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický
Autor DP: Bc. Tereza Smejkalová
Vedoucí DP: Ing. Jiří Čejka, PhD.
Oponent DP: doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
Červen, 2018

## Slide 2: Cíl diplomové práce
Cílem diplomové práce je za pomoci metody CPM zpracovat a vyhodnotit návrh optimalizace procesu výroby ve společnosti Texodo spol. s r. o.

## Slide 3: Představení společnosti Texodo spol. s r. o.
Sortiment
Chráněné pracovní místo

## Slide 4: Metody síťové analýzy
Metoda kritické cesty CPM (Critical Parh Method)
jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty, což je sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Metoda CPM umožňuje usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci projektu.

## Slide 5: ANALÝZA SOUČASNÉHO ČASOVÉHO PRŮBĚHU VÝROBY kolekce pracovního oblečení
Chart: 
| Pracovní montérky | Pracovní kalhoty | Pracovní bundy
Nákes a střih | 24 | 17 | 14
Příprava overlockem | 6 | 4 | 5
Zhotovení patek a kapes | 20 | 10 | 9
Zhotovení pásku | 5 | 5 | 4
Zhotovení kolenních záplat | 5 | 5 | 0
Našití kapes a patek | 16 | 9 | 11
Našití kolenních záplat | 2 | 2 | 0
Našití pásku | 2 | 4 | 2
Našití zipového jezdce | 5 | 3 | 4
Kompletace | 15 | 12 | 13
Našití límce | 5 | 0 | 5
Uzávěrky | 4 | 6 | 4

## Slide 6: Definování kritické cesty prostřednictvím softwaru ms project
Představení softwaru
Časová osa současného průběhu výroby

## Slide 7: Výchozí kritická cesta v projektu
Nákres a střih
Příprava overlockem
Zhotovení patek a kapes
Zhotovení pásku
Zhotovení kolenních záplat
Našití kapes a patek
Našití kolenních záplat
Našití pásku
Našití zipového jezdce
Kompletování celého kusu
Našití límce
Zhotovení uzávěrek
Vyšití dírek
Všití knoflíků
Závěrečná kontrola výrobku
Balení výrobku

## Slide 8: Kritická cesta po nákupu střihacího zařízení
Nákres a střih
Příprava overlockem
Zhotovení patek a kapes
Zhotovení pásku
Zhotovení kolenních záplat
Našití kapes a patek
Našití kolenních záplat
Našití pásku
Našití zipového jezdce
Kompletování celého kusu
Našití límce
Zhotovení uzávěrek
Vyšití dírek
Všití knoflíků
Závěrečná kontrola výrobku
Balení výrobku

## Slide 9: Kritická cesta po nákupu dvou šicích strojů
Nákres a střih
Příprava overlockem
Zhotovení patek a kapes
Zhotovení pásku
Zhotovení kolenních záplat
Našití kapes a patek
Našití kolenních záplat
Našití pásku
Našití zipového jezdce
Kompletování celého kusu
Našití límce
Zhotovení uzávěrek
Vyšití dírek
Všití knoflíků
Závěrečná kontrola výrobku
Balení výrobku

## Slide 10: Kritická cesta po nákupu svářečky a tiskárny štítků

## Slide 11: Zhodnocení navrhnutých řešení
Výrobní proces kolekce pracovního oblečení před optimalizací – 214 minut
Výrobní proces kolekce pracovního oblečení po optimalizace – 118 minut
Výnosnost investice – 0,82% -> zisková
Doba návratnosti investice1 rok -> příznivá
Chart: Výrobní proces před a po optimalizaci
| Výrobní proces před optimalizací | Výrobní proces po optimalizace
Kolekce Amanda | 214 | 118

## Slide 12: DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 13: Doplňující dotazy oponenta diplomové práce:
1. Uveďte, zda počet zaměstnanců po realizaci vašich návrhů bude dostatečný a nebo bude potřebné dalších zaměstnanců.
2. Uveďte návratnost investice využitím dynamické metody hodnocení efektivnosti investice.

## Slide 14: Metoda současné čisté hodnoty
NPV… čistá současná hodnota,
CFt…peněžní toky v jednotlivých letech
n…doba životnosti projektu
r…diskontní úroková míra