## Slide 1: OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE
Autor DP: Bc. Veronika Knobová
Vedoucí DP: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.
2021

## Slide 2: Návrh optimalizovaného plánu testování funkčnosti inteligentních dopravních systémů
Cíl DP: vytvoření plánu pro ověření funkčnosti inteligentních dopravních systémů na modelovém projektu
Motivace
Zvýšení efektivity testování ve společnosti Valeo
Plošné uplatnění optimalizačního nástroje na konkrétní projekty

## Slide 3: Obsah
Teoretická část DP
Metodika
Praktická část DP
  Představení společnosti Valeo
  Testování funkčnosti inteligentních dopravních systémů
  Požadavky na testování
  Routeplan
  Rozhodovací strom
  Ganttův diagram
Otázky vedoucího DP
Otázky oponenta DP
Závěr

## Slide 4: Teoretická část DP
ADAS systémy (= pokročilé asistenční systémy pro řidiče)
  Prvek dopravní telematiky
  Např.: asistent jízdy v dopravní kongesci, parkovací asistent, detekce únavy řidiče,...
Testování softwaru (jednotek, integrace, systému)
Bezpečnost ADAS funkcí (ISO 26262, ISO 21448)
Praktické provedení testů

## Slide 5: Metodika
Analýza požadavků modelového projektu
Plánování pomocí serveru maps.google.com
Ganttův diagram
Rozhodovací strom

## Slide 6: Představení společnosti Valeo
Přední dodavatel v oblasti automotive
Specializace ve vývoji ADAS systémů (Pokročilé asistenční systémy pro řidiče)
Další specializace
  Klimatizace, stěrače, světlomety, svíčky,…
Výrobní závody v ČR
  Rakovník, Humpolec, Žebrák, Podbořany

## Slide 7: Testování funkčnosti inteligentních dopravních systémů
Nahrávání stanovených podmínek v reálném silničním provozu (sběr dat)
Testovací vozidlo vybaveno měřící technikou
  PC, datové úložiště
  testovaný senzor + referenční senzory
Cíl testování
  ověření funkčnosti, stability a bezpečnosti systému

## Slide 8: Požadavky na testování
Orientace provozu
Seznam požadovaných zemí
Typ vozovky
Světelné podmínky
Celková délka kampaně max. 20 týdnů
  V případě překročení limitu -> pokuta

## Slide 9: Routeplan
Routeplan_VB_Rural
Routeplan_VB_Highway
Zdroj: Google Maps (28.3.2021)
Zdroj: Google Maps (28.3.2021)

## Slide 10: Rozhodovací strom
Počet vozidel | Počet týdnů nahrávání | Počet týdnů v servisu | Počet týdnů celkem
1 | 47 | 7 | 54
2 | 24 | 3 | 27
3 | 17 | 2 | 19
4 | 14 | 2 | 16
8 | 6 | 0 | 6
Pravidelný servis po šesti týdnech nahrávání
Pokuta za překročení stanového limitu = 1050 jednotek/týden

## Slide 11: Ganttův diagram

## Slide 12: Otázky vedoucího DP
„Ztotožnila sa s Vašim návrhom aj firma?“
Ano, návrh byl implementován na reálný projekt, který momentálně úspěšně probíhá.

## Slide 13: Otázky oponenta DP
„Ako je možné eliminovať riziko nedostatočnej kapacity servisu?“
Doprovodné vozidlo se servisním technikem
Plánování testování mimo hlavní sezónu vytíženosti servisu (přezouvání pneumatik)
„Ktoré činnosti sú kritické pri tvorbe projektu?“
Návrh architektury a ovládání měřící techniky ve vozidle
- Stabilita systému
Nutné důkladné školení
Vzdálená podpora vývojového týmu

## Slide 14: „Aká je kritická cesta v plánovanom projekte?“

## Slide 15: Závěr
Cílem je oplimalizace testování ADAS systémů
Optimální varianta:
  3 vozidla
  19 týdnů
  Cena = 17760 jednotek
  Cena v případě jednoho vozidla = 44520 jednotek
Snížení nákladů o 60 % oproti použití jednoho vozidla

## Slide 16: Děkuji za pozornost!