## Slide 1
OPTIMALIZACE VÝROBNÍHO PROCESU VE SPOLEČNOSTI MOTOR JIKOV FOSTRON A.S.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor: Bc. Dominik Trůbl
Vedoucí práce: RNDr. Ivo Opršal, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Ondřej Heppler
České Budějovice, leden 2023

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného tématu
Zvýšení efektivity výroby při minimálních nákladech
Využití získaných znalostí a aplikace na reálný výrobní proces
Zaměstnání v dané společnosti

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je analyzovat výrobní proces na základě metod síťové analýzy a navrhnout taková opatření, která povedou ke snížení celkové doby trvání projektu a větší efektivitě výroby. V rámci řešení diplomové práce bude vytvořena komparace stávajících a nově navržených logistických toků výrobního procesu ve vybrané společnosti s ohledem na výrobní činnost a objem výroby.

## Slide 4: Použité metody
Metoda pozorování
Metoda dotazování
Metoda kritické cesty CPM
Ganttův diagram
Microsoft Project
Doba návratnosti investice

## Slide 5: Představení společnosti
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
Patří do holdingu MOTOR JIKOV GROUP a.s.
Tradice od roku 1899
Zabývá se:
Vývojem
Konstrukcí
Výrobou vstřikovacích forem pro vstřikování slitin hliníku a zinku

## Slide 6: Seznámení s konkrétním projektem
Výroba vstřikovací formy dle 3D modelu
Výrobek pro automobilový průmysl
Unašeč dveřních oken automobilu

## Slide 7: Analýza současného procesu výroby
Analýza výrobního procesu konkrétního projektu výroby vstřikovací formy pro zjištění souvislostí a časových údajů
Zaměření na tvarově složité součásti vstřikovací formy
Časová náročnost
Vysoké nároky na jakost materiálu
Vysoké výrobní náklady

## Slide 8: Aplikace metody kritické cesty CPM
Základní nastavení programu Microsoft Project
Pracovní doba
Celozávodní dovolená
Svátky, směnnost
Způsob plánování projektu
Od data zahájení projektu
Od data dokončení projektu

## Slide 9: Zobrazení kritické cesty projektu

## Slide 10: Analýza kritické cesty
Analýza konkrétních kritických činností
Konstrukce vstřikovací formy
Tvorba obráběcích programů
Veškeré činnosti při výrobě tvarových vložek
Montáž vstřikovací formy
Konečná kontrola

## Slide 11: Volba kritických činností pro optimalizaci
Broušení obvodu tvarových vložek Leštění tvarové části tvarové vložky

## Slide 12: Návrhy opatření
1. Návrh opatření
Změna technologického postupu
Záměna technologické operace broušení obvodu tvarové vložky za frézování obvodu tvarové vložky
Komparace | Současný stav | Navrhovaný stav | Úspora | 
 | Broušení obvodu [h] | Frézování obvodu [h] | Úspora času [h] | Úspora [%]
Tvarová vložka pevná 1 | 10 | 2 | 8 | 80%
Tvarová vložka pevná 2 | 10 | 2 | 8 | 80%
Tvarová vložka pohyblivá 1 | 10 | 2 | 8 | 80%
Tvarová vložka pohyblivá 2 | 10 | 2 | 8 | 80%
Celkem | 40 | 8 | 32 | 80%
Chart: Doba trvání činnosti [h]
 | 40 | 8

## Slide 13: Návrhy opatření
2. Návrh opatření
Pořízení multifunkční ultrazvukové leštičky
Odstranění časové, fyzicky náročné a monotónní práce
Komparace | Současný stav | Navrhovaný stav | Úspora | 
 | Ruční leštění [h] | Strojní leštění [h] | Úspora času [h] | Úspora [%]
Tvarová vložka pevná 1 | 20 | 6 | 14 | 70%
Tvarová vložka pevná 2 | 20 | 6 | 14 | 70%
Tvarová vložka pohyblivá 1 | 28 | 8,4 | 19,6 | 70%
Tvarová vložka pohyblivá 2 | 28 | 8,4 | 19,6 | 70%
Celkem | 96 | 28,8 | 67,2 | 70%
Chart: Doba trvání činnosti [h]
 | 96 | 28.8

## Slide 14: Zhodnocení navržených opatření
Před optimalizací – 100 kalendářních dní Po optimalizaci – 93,8 kalendářních dní

## Slide 15: Ekonomické zhodnocení
1. Zhodnocení optimalizace pro konkrétní projekt výroby vstřikovací formy
Záměna technologické operace
Pořízení multifunkční ultrazvukové leštičky
Ultrazvuková leštička TTP400 | 
Pořizovací cena | 91 800 Kč
Příkon | 60 W
Průměrná cena el. energie (2021) | 4,98 Kč/kWh
Náklady za 1 pracovní hodinu | 0,60 Kč
Náklady za 1 pracovní den | 9,60 Kč
Náklady za 1 rok | 2 419,20 Kč
Náklady celkem | 94 219,20 Kč
Před optimalizací |  |  | Po optimalizaci |  |  |  | 
Činnost | Náklady | Doba trvání | Činnost | Náklady | Doba trvání | Časová úspora | Finanční úspora
Broušení obvodu | 30 000 Kč | 40 h | Frézování obvodu | 6 000 Kč | 8 h | 32 h | 24 000 Kč
Ruční leštění | 67 200 Kč | 96 h | Strojní leštění | 20 160 Kč | 28,8 h | 67,2 h | -47 179 Kč
Celkem | 97 200 Kč | 136 h |  | 26 160 Kč | 36,8 h | 99,2 h | -23 179 Kč

## Slide 16: Ekonomické zhodnocení
2. Zhodnocení navržených opatření na celý objem výroby 2021
Navrhovaná opatření jsou lehce technologicky proveditelná
Finančně nenáročná v této ekonomicky nepředvídatelné době
Komparace | Současný stav |  | Navrhovaný stav | 
 | Broušení obvodu | Ruční leštění | Frézování obvodu | Strojní leštění
Objem výroby za rok 2021 | 1592 | 2572 | 318 | 772
Před optimalizací |  |  | Po optimalizaci |  |  |  | 
Činnost | Náklady | Doba trvání | Činnost | Náklady | Doba trvání | Časová úspora | Finanční úspora
Broušení obvodu | 1 194 000 Kč | 1592 h | Frézování obvodu | 238 800 Kč | 318 h | 1274 h | 955 200 Kč
Ruční leštění | 1 800 400 Kč | 2572 h | Strojní leštění | 540 400 Kč | 772 h | 1800 h | 1 165 781 Kč
Celkem | 2 994 400 Kč | 4164 h |  | 779 200 Kč | 1090 h | 3074 h | 2 120 981 Kč
Chart: 
 | 2994400 | 779200

## Slide 17: 1. Návrh opatření v praxi

## Slide 18
Děkuji za pozornost